## Sheet1
附件
张茅乡及店子乡项目变更审批表
三门峡市陕州区 | [10 empty] | 单位：万元
乡镇 | 村 | 项目数合计 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 |  |  | 主要建设内容 |  | 预期效益 | 项目单位及 责任人 | 项目实施单位及责任人 | 备注
[5 empty] | 总计 | 财政 投资 | 自筹资金
|  | 合计：4个 |  |  | 163.7 | 143.7 | 20 | 变更前 | 变更后
张茅乡 | 西坡脑村 | 1 | 西坡脑村道路硬化工程 | 新建 | 35 | 15 | 20 | 西坡脑村内构树种植田间道路硬化1.1公里、宽3.5米、厚0.18米。 | 西坡脑村内构树种植田间道路硬化1公里、宽3.5米、厚0.15米。 | 村184户、635人受益 | 西坡脑村蔡小东 | 张茅乡政府赵海峰
| 西坡脑村 | 1 | 西坡脑村保温大棚项目 | 新建 | 55 | 55 |  | 建4个日光温室大棚，每个棚长60米、宽11米、顶高4.7米，主体骨架为新型大棚专用几字钢，横拉杆为热镀钢管，连接采用连接卡用连接卡连接。 | 新建4个长60米、宽10米、顶高5.0米。塑料大棚后墙和两侧山墙为夯土保温墙，南面为塑料薄膜。主体骨架为新型大棚专用几字钢，纵横拉杆均为热浸镀锌钢管，连接采用专用连接卡件连接。 | 每年可为村集体经济增收4万元以上，带动本村12户贫困，帮助本村2户兜底户脱贫。 | 西坡脑村蔡小东 | 张茅乡政府赵海峰
张茅乡 | 清泉沟村 | 1 | 清泉沟村蔬菜种植基地水利配套工程 | 新建 | 63.7 | 63.7 |  | 新建大口井1座，断面尺寸长7m，宽2.8m，深10m；新建管理房一座11㎡，砖混结构；井房内配套变压器1套，配电线路长500m；潜水泵1台，功率为3.5kw；新建50m3压力罐1个；配水主管全长1531m；另每个大棚配置的32PE100管5m、截止阀、指针式冷水表、出水口、阀门井等。 | 1、新打8m深浆砌石大口井一眼;2、修建提水泵站一座，大口井南侧修建10m2砖混结构配电房一座，房内设启动柜、控制开关;3.工程设计采用卧式潜水电泵抽水，经过1.1km提水管道将水提至300m3蓄水池向田间进行灌溉供水，铺设输水管道0.6km。 | 蔬菜大棚项目使贫困户31户110人脱贫，预计每户增收5000元。 | 清泉沟村赵建设 | 张茅乡政府赵海峰
店子乡 | 陈家原村 | 1 | 陈家原村基础设施项目 | 新建 | 10 | 10 |  | 太阳能路灯33盏 | 购置移动式厕所2座，每座移动式厕所包含管护房两间，卫生间五间(蹲坑五个)，以及相关配套设施，预计十万元。 | 受益群众 109户294人 | 店子乡政府 郭磊 | 陈家原村 兰运来