农村户用无害化卫生厕所吸污车

项目绩效评价报告

评价机构：国咨项目管理有限公司

日期：2022年12月09日

农村户用无害化卫生厕所吸污车

项目绩效评价报告

绩效评价工作组  张迪  李雅莉

张颖  谢吉波

冉若男

绩效评价专家组  杨林森  注册会计师

曹毅    高级工程师

汪淑华  高级工程师

韩江波   高级工程师

刘振青  律师

编制人  张颖

审核人  张迪

评价机构：国咨项目管理有限公司

日期：2021年12月09日

摘  要

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，三门峡市陕州区财政局委托国咨项目管理有限公司，对农村户用无害化卫生厕所吸污车项目进行绩效评价。

国咨项目管理有限公司通过构建评价指标体系、机构座谈、问卷调查等形式，对农村户用无害化卫生厕所吸污车项目进行综合评价。评价结果表明:农村户用无害化卫生厕所吸污车项目绩效评价综合得分90.8分，评价结果为“优”。评价过程中，发现该项目实施过程中，农村户用无害化卫生厕所吸污车项目完成绩效目标情况良好，项目资料完善，资金使用合规，资金拨付率高，且项目的实施对农村人居环境的改善情况基本达到了预期的效果，但也存在缺少后续管理制度等问题，评价组从构建全过程预算绩效管理链条、加强宣传力度等方面提出优化建议。

目 录

一、概述	6

（一）项目单位基本情况	6

（三）项目基本情况	3

（四）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作简述	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价的依据	6

（三）绩效评价工作过程	6

（四）绩效评价原则、评价方法和标准	10

（五）绩效评价指标体系	11

（六）绩效评价标准及评价等级	14

三、绩效评价分析	14

（一）项目决策情况	14

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	18

（四）项目效益情况	20

四、综合绩效评价情况及评价结论	21

（一）综合绩效评价情况	21

（二）总体评价结论	22

五、主要经验及做法	24

六、存在的问题及相关建议	25

农村户用无害化卫生厕所吸污车项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，三门峡市陕州区财政局委托国咨项目管理有限公司，对农村户用无害化卫生厕所吸污车项目进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、概述

（一）项目单位基本情况

三门峡市陕州区农业农村局。部门主要职责包括：（1）贯彻落实相关法律条例和省、市政府、行政主管部门、县政府有关农牧业工作的方针、政策、行业管理规章；（2）拟定全县种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农垦等农业有关产业和农村经济发展规划并组织实施；（3）承担完善全县农村经营管理体制的责任；（4）指导全县粮食等主要农产品生产；（5）促进农业产前、产中、产后一体化发展；（6）承担提升全县农牧产品质量安全水平的责任；（7）组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；（8）负责全县农作物及动物重大病虫害防治；（9）承担农业防灾减灾的责任；（10）负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行；（11）拟定全县农牧业科技、教育、农技推广的规划和有关政策并组织实施；（12）拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；（13）组织全县农业资源区规划工作；（14）制定并实施全县农业生态建设规划；（15）承担政府间农业涉外事务，参加农业贸易谈判工作；（16）组织制定全县畜牧业发展规划并组织实施；（17）负责全县动物防疫工作；（18）负责畜产品质量安全监督管理工作；（19）承办县政府交办的其他事项。

（二）项目背景

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。近年来，各地区各部门认真贯彻党中央、国务院决策部署，把改善农村人居环境作为社会主义新农村建设的重要内容，大力推进农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，农村人居环境建设取得显著成效。同时，我国农村人居环境状况很不平衡，脏乱差问题在一些地区还比较突出，与全面建成小康社会要求和农民群众期盼还有较大差距，仍然是经济社会发展的突出短板。

按照《农村人居环境整治三年行动方案》中“到2020年，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。

东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，人居环境质量全面提升，基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，基本完成农村户用厕所无害化改造，厕所粪污基本得到处理或资源化利用，农村生活污水治理率明显提高，村容村貌显著提升，管护长效机制初步建立。” 的基本要求，截止到2020年3月，陕州区农村户用厕所改造工作已完成46043户。农村户厕改造后在管理方面的抽粪难、清运难问题比较突出，经区改善农村人居环境领导小组研究，同意利用上即将补资金采购一批吸污车，将厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。

（三）项目基本情况

本项目主管单位为三门峡市陕州区农业农村局。本项目主要内容包括采购吸污车162辆，其中1.5立方三轮吸污车53辆，2立方三轮吸污车57辆，2.5立方三轮吸污车52辆，均已完成采购并移交各乡镇投入使用，以下为详细清单：

吸污车采购项目移交明细表

| 序号 | 乡镇 | 1.5立方车台数 | 2立方车台数 | 2.5立方车台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大营镇 | / | / | 4 |
| 2 | 原店镇 | / | / | 3 |
| 3 | 张湾乡 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | 张汴乡 | / | 4 | 3 |
| 5 | 西张村镇 | 10 | 10 | 8 |
| 6 | 菜园乡 | 9 | 8 | 8 |
| 7 | 张茅乡 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 王家后乡 | / | 6 | / |
| 9 | 硖石乡 | 3 | 4 | 3 |
| 10 | 观音堂镇 | 7 | 4 | 5 |
| 11 | 西李村乡 | 7 | 2 | 6 |
| 12 | 宫前乡 | 7 | 6 | 4 |
| 13 | 店子乡 | 4 | / | / |
|  | 合 计 | 53 | 57 | 52 |

（四）项目绩效目标

按照采购计划及质量要求完成162辆吸污车采购工作，实现13个乡镇粪污无害化处理，解决农村户用无害化卫生厕所抽粪难、清运难问题，使农村人居环境得到明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，进一步提高村民环境与健康意识，在优先保障农民基本生活条件基础上，实现人居环境干净整洁的基本要求。

二、绩效评价工作简述

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 绩效评价目的

本次绩效评价以农村户用无害化卫生厕所吸污车项目资金为主线，考察资金使用情况、预算执行情況、项目进展情况、完工情况和项目产生的绩效等，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，多维度分析项目实施效果，客观评价项目绩效，并结合项目开展情况，深入分析有关问题、发展趋势与内在需求，对评价过程中发现的问题和不足，提出改进措施与建议，为下一步项目开展提供依据和参考。

2.评价对象及范围

本次评价主要对象为：农村户用无害化卫生厕所吸污车项目，项目资金合计460万元，全部为财政奖补资金，评价组根据收回的基础数据表（含调研），评价共抽查资金460万元，实际支付460万元。

（二）绩效评价的依据

（1）《财政部关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预(2020)10号）；

（2）关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预(2018)167号）；

（3）《财政部关于印发＜预算绩效评价共性指标体系框架＞的通知》；

（4）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发(2019)10号）；

（5）《中共三门峡市委三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发(2020)14号）；

（6）《农村人居环境整治三年行动方案》；

（7）《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》；

（8）项目绩效目标及其他相关资料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况；

（9）其他相关制度和文件。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作期间为2022年11月15日至2022年12月14日，历经前期准备、现场实施、数据分析与报告撰写等阶段。在此基础上，按要求形成初步评价报告，并根据相关部门、专家意见进行修改完善，形成最终绩效评价报告。

1.前期准备工作

各项目建设单位根据财政局绩效评价工作部署要求，基于我公司提供的《绩效评价资料清单》对项目资金使用过程中的相关资料进行汇总、准备，资料交接时间为一周。

2.制定绩效评价指标

评价组就绩效评价工作内容有针对性地学习了解相关政策及管理制度；制定具体的绩效评价工作方案提交财政局、被评价单位进行审核沟并确定绩效目标和绩效评价指标体系。

3.问卷调查

根据项目的内容及绩效评价目标从项目实施带来的各方面效益，设计调查问卷，由财政局和被评价单位共同参与，对受益对象满意度展开调查，调查结束后对调查问卷进行整合分析。问卷调查见下表2.1。

农村户用无害化卫生厕所吸污车绩效评价

实地调查问卷

感谢您能在百忙之中抽空来完成本次调查！下面是一些关于农村户用无害化卫生厕所吸污车的问题，希望您能耐心填写。

1、性别：

□男    □女

2、您的年龄：

□18~35岁□36~55岁□56~65岁

3、所在乡镇区域：

□大营镇□菜园乡□硖石乡

4、您对生活区域卫生环境状况满意度如何？

□满意             □一般           □不满意

5、您是否在意公共区域卫生？

□是       □否

6、吸污车的使用对是否改善了生活环境质量？
□是        □否

7、您感觉所在地的户厕卫生情况如何？

□很好       □一般      □较差

8、您认为利用吸污车清理户厕对于提升乡村整体环境质量？

□作用明显    □差不多    □不明显

9、您认为吸污车清理户厕是否实现资源回收再利用？

□是             □否

问卷调查现场：

4. 组织召开线上座谈会

由于疫情原因，为安全起见，工作组根据建设单位提供的项目过程中的相关资料组织绩效评价专家组织召开线上座谈会，通过建立钉钉群等方式进行资料审核，询问答疑，了解项目建设情况并结合指标打分体系进行讨论。

5.整理、分析资料

整理、分析资料，对获取的资料进行归纳整理；结合座谈会专家意见对相关数据进行统计分析；对发现的问题进行研讨和核实。

6.撰写绩效评价报告

根据整理分析资料，撰写绩效评价报告，对农村户用无害化卫生厕所吸污车项目资金使用情况进行总体评价，并对评价过程中发现的问题提出改进的意见和建议。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次绩效评价坚持科学公正、公开透明、统筹兼顾、分级分类、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，以定量和定性、线上座谈相结合的方式进行，采取比较法、因素分析法、公众评判法、等评价方法，依据计划标准、行业标准等评价标准，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价。现场调研主要采用座谈、访谈、査阅资料、实地走访等方式进行。现场评价通过发放基础数据表，统计收集数据资料等形式进行，依据现场调研掌握的情况和非现场评价采集的数据，综合分析进行全面总体评价。

（五）绩效评价指标体系

本次评价指标体系按照决策-过程-产出-效益的逻辑路径分层设定，划分为4项一级指标，12项二级指标，25项三级指标，总分值100分，一是决策(15分)，主要评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。二是过程(25分)，主要评价资金到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。三是产出(35分)，主要评价采购吸污车数量、项目实施覆盖乡镇数量、项目实施覆盖乡镇居民户数、吸污车验收合格率、采购计划周期、车辆交接周期、成本控制。四是效益(25分)，主要评价农村户用厕所抽粪难、清运难问题改善情况、增加就业岗位、实现污粪无害化处理、提升资源回收利用率、农村环境提升程度、公众满意度。具体绩效评价指标体系及指标解释见下表2.2：

表2.2   农村户用无害化卫生厕所吸污车项目

绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有经过科学论证、有明确标准及测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 6 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 18 | 采购吸污车数量 | 6 | 项目是否达到既定采购的数量 |
|  |  |  |  | 项目实施覆盖乡镇数量 | 6 | 项目是否达到既定投入乡镇的数量 |
|  |  |  |  | 项目实施覆盖乡镇居民户数 | 6 | 项目实施所覆盖的乡镇户数与计划目标是否一致 |
|  |  | 产出质量 | 9 | 吸污车验收合格率 | 9 | 项目采购吸污车验收合格率 |
|  |  | 产出时效 | 6 | 采购计划周期 | 2 | 是否按既定的时间完成采购工作 |
|  |  |  |  | 车辆交接周期 | 2 | 是否按既定的时间与各乡镇完成交接 |
|  |  | 产出成本 | 2 | 成本控制 | 2 | 项目建设成本是否超预算。如未完工项目，则按当期是否存在工程量追加等情况进行预估计算 |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 10 | 农村户用厕所抽粪难、清运难问题改善情况 | 2 | 农村户用厕所抽粪难、清运难问题是否有所改善 |
|  |  |  |  | 增加就业岗位 | 4 | 项目实施增加就业岗位数量 |
|  |  | 生态效益 | 9 | 实现污粪无害化处理 | 3 | 项目实施实现污粪无害化处理情况 |
|  |  |  |  | 提升资源回收利用率 | 3 | 项目实施对提升资源回收利用率影响 |
|  |  |  |  | 农村环境提升程度 | 3 | 项目实施对农村环境提升程度的影响 |
|  |  | 满意度 | 6 | 公众满意度 | 6 | 实施区域受益人群对改善环境质量满意度 |

（六）绩效评价标准及评价等级

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评分标准以计划标准和行业标准为主，同时依据实际情况参照其他相关标准。

绩效评价采取定量和定性相结合的比较方法，总分由各项指标的得分汇总计算形成。总分为100分。绩效评价结果分为优、良、中、差4个等级，其中90(含)-100分为“优”、80(含)-90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目决策下设“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”三个二级指标，权重15分，综合得分14.2分。单项得分率为94.7%。各项三级指标得分情况见下表3.1：

表3.1  农村户用无害化卫生厕所吸污车项目

绩效评价决策指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 1、立项合法合规(1分) 2、项目立项与部门职责范围相符(0.5分) 3、项目属于公共财政支持范围(0.5分) | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 1、项目按规定程序申请设立(1分) 2、审批文件、材料符合要求范性(1分) 3、事前经过评估、集体决策(1分) | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 1、项目有绩效目标(0.5分) 2、绩效目标与工作内容相关(0.5分) 3、预期产出和效果符合正常水平(2分)。若项目无绩效标，该指标不得分。 | 3 | 2.7 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 1、绩效目标细化(1分) 2、指标值清晰可衡量(1分) 3、指标与计划数相对应(1分 | 3 | 2.8 |
|  |  | 资金投入 | 4 | 预算编制科学性 | 1、预算编制是否经过科学论证;(1分) 2、预算内容与项目内容是否匹配;(0.5分) 3、预算额度测算依据是否充分。(0.5分) | 2 | 1.7 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 1、预算资金分配依据是否充分;(1分) 2、资金分配额度是否合理。(1分) | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 15 | 14.2 |

决策指标部分主要得分点：根据三财预【2019】1010号文件，三门峡市拨付陕州区农村户厕改造奖补资金共460万元，本项目于2020年3月10日申请开展采购项目评审和公开招标工作，经改善农村人居环境领导小组研究，同意利用上级资金采购一批吸污车，项目立项依据充分、规范，资金分配合理。

项目内容主要包括采购吸污车162辆，通过吸污车采购解决13个乡镇户用无害化卫生厕所抽粪难、清运难的问题，从而提高村镇人居环境，绩效目标明确，清晰可衡量。

（二）项目过程情况

本项目过程下设“资金管理”、“组织实施”两个二级指标，权重25分，综合得分23分。单项得分率为92%。各项三级指标得分情况见下表：

表4  农村户用无害化卫生厕所吸污车项目

绩效评价过程指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 到位率≤100％，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值×到位率;到位率＜100％，且对项目开展造成不良影响，除按照指标分值到位率计算外，还应酌情扣分。 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 执行率100％，且未对项目开展造成不良影响，得分等于本指标权重分值到位率;执行率＜100％，且对项目开展造成不良影响，除按照指标分值执行率计算外，还应酌情扣分 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分) 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途(2分) 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分) | 6 | 5 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分) 2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(3分) | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) 2、项目调整及支出调整手续是否完备(2分) 3、项目合同书、检查记录等资料是否齐全并及时归档（2分） | 5 | 4 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 25 | 23 |

过程指标部分主要得分点：根据《关于下达2019年财政农村户用厕所改造第二批奖补资金的通知》（三财预【2019】1010号）文件批示，陕州区共拨付460万元用于农村户厕改造，执行资金459.968万元，其中向第一标段成交供应商许昌金海机车制造有限公司共支付款项143.948万元，向第二标段成交供应商山东帝宏专用汽车制造有限公司共支付款项158.46万元，向第三标段成交供应商山东五征集团有限公司共支付款项157.56万元。项目采购资金分五批完成拨付：

三陕财预【2020】1538号文件下达资金100万元，全部用于支付第二标段成交供应商山东帝宏专用汽车制造有限公司；

三陕财预【2021】385号文件下达资金200万元，分别支付第一标段成交供应商许昌金海机车制造有限公司100万元，第三标段成交供应商山东五征集团有限公司100万元；

三陕财预【2021】714号文件下达资金40万元，全部用于支付第二标段成交供应商山东帝宏专用汽车制造有限公司；

三陕财预【2021】936号文件下达资金50万元，全部用于支付第三标段成交供应商山东五征集团有限公司；

三陕财预【2021】1355号文件下达资金69.968万元，分别支付第一标段成交供应商许昌金海机车制造有限公司43.948万元，第二标段成交供应商山东帝宏专用汽车制造有限公司18.46万元，第三标段成交供应商山东五征集团有限公司7.56万元；

资金到位率100%，资金执行率100%，执行金额与成交结果一致，具备完善的财务管理制度，且资金使用程序合规，严格按照财务制度执行。

（三）项目产出情况

本项目产出下设“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”四个二级指标，权重35分，综合得分35分。单项得分率为100%。各项三级指标得分情况见下表：

表5  农村户用无害化卫生厕所吸污车项目

绩效评价产出指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 18 | 采购吸污车数量 | 项目计划采购吸污车162辆，达到该数量本项得满分，未达到酌情减分 | 9 | 9 |
|  |  |  |  | 项目实施覆盖乡镇数量 | 吸污车计划投入13个乡镇，达到该目标本项得满分，未达到酌情减分 | 9 | 9 |
|  |  | 产出质量 | 9 | 吸污车验收合格率 | 吸污车验收合格率达到100%该项得满分，反之酌情减分 | 9 | 9 |
|  |  | 产出时效 | 6 | 采购计划周期 | 按计划时间完成采购工作该项得满分，延期一个月扣一分 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 车辆交接周期 | 按计划时间完成吸污车交接工作该项得满分，延期一个月扣一分 | 3 | 3 |
|  |  | 产 出 成 本 | 2 | 成本控制 | 采购成本≤申报数据该项得满分，反之该项不得分 | 2 | 2 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 35 | 35 |

产出指标部分主要得分点：本项目共采购吸污车162辆，其中1.5立方量吸污车53台，2.0立方量吸污车57台，2.5立方量吸污车52台，分别移交大营镇、原店镇、张湾乡、张汴乡、西张村镇、菜园乡、张茅乡、王家后乡、硖石乡、观音堂镇、西李村乡、宫前乡、店子乡13个乡镇管理使用，符合既定的吸污车采购数量和乡镇投入数量。本项目严格按照采购计划进行招标，采购资料完善，且能够按照成交合同的约定时间完成车辆交接、车辆验收，验收资料完善。在既定的成本预算和时间计划内完成采购与移交工作。

（四）项目效益情况

本项目效益下设“社会效益”、“生态效益”、“满意度”三个二级指标，权重25分，综合得分18.6分。单项得分率为74.4%。各项三级指标得分情况见下表：

表6  农村户用无害化卫生厕所吸污车项目

绩效评价效益指标得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 8 | 农村户用厕所抽粪难、清运难问题改善情况 | 5 | 农村户用厕所抽粪难、清运难问题改善情况显著该项得满分，反之酌情减分 | 5 | 5.2 |
|  |  | 生态效益 | 12 | 实现污粪无害化处理 | 4 | 项目实施对解决污粪无害化处理问题效果显著该项得满分，反之酌情减分 | 4 | 2.8 |
|  |  |  |  | 提升资源回收利用率 | 4 | 项目实施对自然资源回收利用率有显著提升该项得满分，反之该项不得分 | 4 | 3.2 |
|  |  |  |  | 农村环境提升程度 | 4 | 项目实施对提升农村环境整体有显著影响该项得满分，反之酌情减分 | 4 | 3 |
|  |  | 满意度 | 5 | 公众满意度 | 5 | 满意度=(满意*100％ +一般*60％+不满意*20％)满意度≥90％得满分，90％＞满意度≥60％按满意度*本项标准分值计算，满意度60％以下不得分 | 5 | 4.4 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 25 | 18.6 |

效益指标部分主要得分点：开展厕所粪污治理，将厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用是改善农村人居环境的重要环节，本项目的实施在一定程度上改善了农村户用厕所抽粪难、清运难的问题，实现了农村厕所污粪无害化处理和资源化利用，社会效益和生态效益明显，不仅使村容村貌显著提升，脏乱差问题得到有效的改善，也极大地改善了居民的生产生活环境，提高了居民的健康生活水平。

效益指标部分主要扣分点：工作组在问卷调查过程中，了解到个别村户户厕依然存在抽粪、清运不及时的现象，粪便无法得到及时处理。

四、综合绩效评价情况及评价结论

（一）综合绩效评价情况

总体看，农村户用无害化卫生厕所吸污车项目完成绩效目标情况良好，项目资料完善，资金使用合规，资金拨付率高，且项目的实施对农村人居环境的改善情况基本达到了预期的效果，但也存在治理效果不彻底，缺少后续管护方案等问题。

（二）总体评价结论

依据绩效评价指标体系，经基础数据采集、分析、访谈等过程，评价组对农村户用无害化卫生厕所吸污车项目进行客观评价。项目总体得分为90.8分，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预202010号)明确的评价等级设置，该项目评价等级为“优”。具体得分情况见下表：

表2   农村户用无害化卫生厕所吸污车项目

绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 15 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.7 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 2.8 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.7 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 25 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 6 | 6 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 5 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 4 |
| 产出 | 35 | 产出数量 | 采购吸污车数量 | 9 | 9 |
|  |  |  | 项目实施覆盖乡镇数量 | 9 | 9 |
|  |  | 产出质量 | 吸污车验收合格率 | 9 | 9 |
|  |  | 产出时效 | 采购计划周期 | 3 | 3 |
|  |  |  | 车辆交接周期 | 3 | 3 |
|  |  | 产出成本 | 成本控制 | 2 | 2 |
| 效益 | 25 | 社会效益 | 农村户用厕所抽粪难、清运难问题改善情况 | 8 | 5.2 |
|  |  | 生态效益 | 实现污粪无害化处理 | 4 | 2.8 |
|  |  |  | 提升资源回收利用率 | 4 | 3.2 |
|  |  |  | 农村环境提升程度 | 4 | 3 |
|  |  | 满意度 | 公众满意度 | 5 | 4.4 |
| 合计 |  |  |  | 100 | 90.8 |

五、主要经验及做法

农村户用无害化卫生厕所吸污车项目实施旨在改善农村人居环境，提高农村居民生活质量，主要经验及做法如下：

- 项目实施过程效率高。项目申报程序合规，吸污车采购，交接与验收能够严格按照采购计划执行，供货时间符合合同约定且合格率达到验收标准。本项目涉及13个乡镇，及时的完成采购与交接工作，确保了各乡镇户用厕所环境得到及时改善，乡镇人居环境整体有了显著提高。

- 资金拨付率和执行率高。资金拨付及使用程序规范合理，资金拨付率和执行率均达到100%，资金按预期时间拨付和使用，充分保障了项目实施和进展，是发挥项目的社会效益和生态效益的重要保障。

- 社会效益和生态效益明显。农村“厕所革命”是改善环境、防治疾病的治本之策，是一项得民心顺民意的民生工程，吸污车的投入使用不仅关乎农村卫生环境的改善，还影响着农村群众的获得感和幸福感，有效分解粪便，做好废污处理和有效利用。改善农村环境和卫生条件，提高农民身体健康水平。提高农村文明化程度，养成健康文明的生活习惯，树立新农村和新农人形象。

六、存在的问题及相关建议

1. 设备采购后的管护制度不够完善。

相关建议：建立起覆盖各乡镇的农村厕所管护长效机制。参与项目实施的村庄都要加强对农户厕所的使用管理和维护，建立健全长期管护机制，确保农村改厕日常管理落实到位、避免污粪处理后的垃圾厕所乱扔，出现环境二次污染问题，做好建管衔接，确保后续维护、粪液抽运、利用有序到位，避免因管护不到位造成粪便清运不及时的现象。建立完善的管护制度和吸污车车辆使用制度，并要求各乡镇严格按照制度执行，必要时设立奖惩机制，使后续的管理与绩效、下年度资金拨付率相结合。

2. 资源回收再利用相关工作需进一步加强。

相关建议：搞好粪液粪渣处理再利用。大力推广先进实用的粪液粪渣综合利用模式和生产技术，鼓励采用多种合作模式提供系统解决方案，做好粪液粪渣后续利用和水肥一体化结合工作。

3. 宣传工作有待加强。

相关建议：加强宣传，形成社会共识。要通过广播电视、公益广告、入户走访等方式，大力宣传管护长效化对美化农村居住环境、改善农村生活方式、提高农民健康水平的重大意义，提高群众对污粪处理后后续管护的知晓度、参与度、认可度，积极发挥农户主体作用，让农民群众了解掌握更多卫生防疫、文明如厕、厕所运行维护常识，提高文明卫生意识，真正认识到村居生态环境的改善与每一个人息息相关。培养农民群众良好的生活卫生习惯，共同珍惜和维护自己的美好家园。