## 水利局一般债券信息公开情况表
2022年--2023年末发行的新增地方政府一般债券信息公开表
单位：万元
债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2023年末项目实施进度 | 其他需要公开的信息
2022年河南省政府一般债券（六期） | 一般债券 | 2022-06-10 | 2.88 | 7年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区水利局 | 三门峡市陕州区2022年小型水库维修养护、雨水情测报和安全监测设施项目 | 三门峡市陕州区 | 483 | 已完工
2023年河南省政府一般债券（九期） | 一般债券 | 2023-08-24 | 2.3 | 3年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区水利局 | 陕州区小型水库维修养护项目 | 三门峡市陕州区 | 45 | 未完工
注：反映截至2023年末一般债券及项目信息。

## 交通局一般债券信息公开情况表
2022年--2023年末发行的新增地方政府一般债券信息公开表
单位：万元
债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2023年末项目实施进度 | 其他需要公开的信息
2023年河南省政府一般债券（九期） | 一般债券 | 2023-08-24 | 2.3 | 3年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区交通运输局 | 陕州区沿黄生态经济带桐树岭3号隧道及东西引线工程 | 项目线路起点陕州区沿黄生态经济带王家后段桩号K26+306终点桩号K27+406 | 1600 | 项目实施进度70%
注：反映截至2023年末一般债券及项目信息。

## 住建局一般债券信息公开情况表
2022年--2023年末发行的新增地方政府一般债券信息公开表
单位：万元
债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2023年末项目实施进度 | 其他需要公开的信息
2022年河南省政府一般债券（六期） | 一般债券 | 2022/06/10 | 2.88 | 7年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | 三门峡市陕州区伯阳路桥及苍龙西路、 209 国道改造项目 | 三门峡市陕州区 | 1000 | 项目已基本完成
2022年河南省政府一般债券（六期） | 一般债券 | 2022/06/10 | 2.88 | 7年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | 三门峡市陕州区陕州大道、高阳路提升改造工程 | 三门峡市陕州区 | 4151 | 项目已完成
注：反映截至2023年末一般债券及项目信息。

## 水利局专项债券信息公开情况表
2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券信息公开表
单位：万元
债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2023年末项目实施进度 | 项目状态 | 其他需要公开的信息
2022年河南省城乡发展专项债券(十九期)--2022年河南省政府专项债券（五十三期） | 其他项目收益专项债券 | 2022/06/29 | 3.38 | 30年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区水利局 | 三门峡市陕州区城镇供水管网扩建工程 | 三门峡市陕州区 | 1400 | 2022年申请专项债1400万，工程已基本完工，正在准备竣工验收工作。 | 在建
2023年河南省城乡发展专项债券（四期）――2023年河南省政府专项债券（四期） | 其他项目收益专项债券 | 2023-01-10 | 3.3 | 30年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区水利局 | 三门峡市陕州区城镇供水管网扩建工程 | 三门峡市陕州区 | 600 | 2023年专项债资金600万，已完成设计招投标工作和财政评审工作。 | 在建
注：反映截至2023年末专项债券及项目信息。

## 陕州区产业集聚区管理委员会专项债券信息公开情况表
2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券信息公开表
单位：万元
债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2023年末项目实施进度 | 项目状态 | 其他需要公开的信息
2022年河南省棚改专项债券（一期）--2022年河南省政府专项债券（七期） | 棚改专项债券 | 2022/01/13 | 2.78 | 5年 | 三门峡市陕州区 | 陕州区产业集聚区管理委员会 | 三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目（A区） | 观音堂镇 | 10000 | 已签订拆迁和安置协议153户536人，已拆迁78户。 | 准备债券资金调整
2023年河南省棚改专项债券（七期）――2023年河南省政府专项债券（二十九期） | 棚改专项债券 | 2023-06-20 | 2.54 | 5年 | 三门峡市陕州区 | 陕州区产业集聚区管理委员会 | 三门峡市陕州区产业集聚区棚户区改造项目（A区） | 观音堂镇 | 24000 | 已签订拆迁和安置协议153户536人，已拆迁78户。 | 准备债券资金调整
注：反映截至2023年末专项债券及项目信息。

## 国资公司专项债券信息公开情况表
2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券信息公开表
单位：万元
债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2023年末项目实施进度 | 项目状态 | 其他需要公开的信息
2022年河南省城乡发展专项债券(二十二期)——2022年河南省政府专项债券(六十七期) | 其他项目收益专项债券 | 2022/10/28 | 3.24 | 30年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡陕塬城乡建设有限公司 | 三门峡市陕州区提水项目 | 三门峡市陕州区 | 3100 | 合同已签订，图纸设计已完成 | 在建
2023年河南省城乡发展专项债券（四期）――2023年河南省政府专项债券（四期） | 其他项目收益专项债券 | 2023-01-10 | 3.3 | 30年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡陕塬城乡建设有限公司 | 三门峡市陕州区提水项目 | 三门峡市陕州区 | 7500 | 施工图等设计已完成，泵站基础已完成 | 在建
注：反映截至2023年末专项债券及项目信息。

## 甘山林场专项债券信息公开情况表
2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券信息公开表
单位：万元
债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2023年末项目实施进度 | 项目状态 | 其他需要公开的信息
2022年河南省城乡发展专项债券（十三期）――2022年河南省政府专项债券（四十一期） | 其他项目收益专项债券 | 2022/06/10 | 2.86 | 10年 | 三门峡市陕州区 | 国有三门峡市陕州区甘山林场 | 国有三门峡市陕州区甘山林场（三门峡甘山国家森林公园）生态修复及基础设施提档升级项目 | 国有三门峡市陕州区甘山林场(三门峡甘山国家森林公园) | 2000 | 完成全部工程量的80%。游客中心工程量的85%，棠荫广场工程量95%，登山步道40%。 | 在建
注：反映截至2023年末专项债券及项目信息。

## 住建局专项债券信息公开情况表
2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券信息公开表
单位：万元
债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2023年末项目实施进度 | 项目状态 | 其他需要公开的信息
2022年河南省棚改专项债券（四期）――2022年河南省政府专项债券（十六期） | 棚改专项债券 | 2022/03/08 | 2.72 | 5年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | 三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目 | 三门峡市陕州区 | 25000 | 张湾乡棚户区改造项目一共16栋住宅楼，建设高度为22层至26层，正在进行主体工程施工。目前，中区7栋住宅楼，一栋二层商业和一栋一层社区服务中心主体已全部封顶。南区9栋住宅楼，主体施工至1层1栋，主体施工至3层3栋，主体施工至11层4栋，主体施工至19层一栋。 | 在建
2022年河南省棚改专项债券（十期）――2022年河南省政府专项债券（三十八期） | 棚改专项债券 | 2022/05/27 | 2.68 | 5年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | 三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目 | 三门峡市陕州区 | 15000 | 张湾乡棚户区改造项目一共16栋住宅楼，建设高度为22层至26层，正在进行主体工程施工。目前，中区7栋住宅楼，一栋二层商业和一栋一层社区服务中心主体已全部封顶。南区9栋住宅楼，主体施工至1层1栋，主体施工至3层3栋，主体施工至11层4栋，主体施工至19层一栋。 | 在建
2022年河南省棚改专项债券（十三期）――2022年河南省政府专项债券（四十七期） | 棚改专项债券 | 2022/06/10 | 2.68 | 5年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | 三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目 | 三门峡市陕州区 | 3000 | 张湾乡棚户区改造项目一共16栋住宅楼，建设高度为22层至26层，正在进行主体工程施工。目前，中区7栋住宅楼，一栋二层商业和一栋一层社区服务中心主体已全部封顶。南区9栋住宅楼，主体施工至1层1栋，主体施工至3层3栋，主体施工至11层4栋，主体施工至19层一栋。 | 在建
2022年河南省棚改专项债券（十六期）――2022年河南省政府专项债券（五十七期） | 棚改专项债券 | 2022/06/29 | 2.74 | 5年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | 三门峡市陕州区张湾乡棚户区改造项目 | 三门峡市陕州区 | 1000 | 张湾乡棚户区改造项目一共16栋住宅楼，建设高度为22层至26层，正在进行主体工程施工。目前，中区7栋住宅楼，一栋二层商业和一栋一层社区服务中心主体已全部封顶。南区9栋住宅楼，主体施工至1层1栋，主体施工至3层3栋，主体施工至11层4栋，主体施工至19层一栋。 | 在建
2022年河南省棚改专项债券（一期）――2022年河南省政府专项债券（七期） | 棚改专项债券 | 2022/01/13 | 2.78 | 5年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区住房和城乡建设局 | 三门峡市陕州区大营镇棚户区改造项目 | 三门峡市陕州区 | 15000 | 大营镇棚户区改造项目分三个地块实施，其中，吕崖嘉园南区，7栋住宅楼主体及二次结构全部完成，安装工程完成92%，装饰装修工程完成89%，室外景观绿化及配套工程完成75%。 吕崖嘉园北区7栋住宅楼，一栋楼主体已封顶，2栋楼施工至主体9层，4栋楼主体全部封顶。 辛店嘉园二期7栋住宅楼，主体及二次结构全部完成，安装工程完成92%，装饰装修工程完成90%，室外景观绿化及配套工程完成85%。 | 在建
注：反映截至2023年末专项债券及项目信息。

## 卫健委专项债券信息公开情况表
2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券信息公开表
单位：万元
债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2023年末项目实施进度 | 项目状态 | 其他需要公开的信息
2023年河南省社会事业专项债券（十一期）――2023年河南省政府专项债券（四十期） | 其他项目收益专项债券 | 2023-08-24 | 3 | 30年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区人民医院 | 三门峡市陕州区人民医院改扩建项目 | 三门峡市黄河路东段39号 | 10000 | 已完成设计表 | 在建
注：反映截至2023年末专项债券及项目信息。

## 自然资源局专项债券信息公开情况表
2022年--2023年末发行的新增地方政府专项债券信息公开表
单位：万元
债券名称 | 债券类型 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率(%) | 债券期限 | 所属区划 | 项目单位 | 项目名称 | 项目地址 | 发行金额 | 截止2023年末项目实施进度 | 项目状态 | 其他需要公开的信息
2022年河南省城乡发展专项债券（十九期）--2022年河南省政府专项债券（五十三期） | 其他项目收益专项债券 | 2022/06/29 | 3.38 | 30年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区自然资源局 | 三门峡市沿黄生态经济带项目（陕州区城区段） | 三门峡市陕州区城区 | 9600 | 已竣工 | 目前进入审计阶段
2023年河南省社会事业专项债券（十五期）――2023年河南省政府专项债券（五十五期） | 其他项目收益专项债券 | 2023-10-31 | 3.19 | 30年 | 三门峡市陕州区 | 三门峡市陕州区自然资源局 | 三门峡市陕州区乡村振兴文旅开发建设项目 | 三门峡市陕州区王家后乡 | 10600 | 主线道路（除桥梁隧道）已全面贯通，达到铺路条件，其中约3公里已完成通车；清水河桥完成基础及下部构造施工；隧道全长2.314公里，已贯通1.9公里；赵里河连接线1.8公里，已通车。 | 已开工，未招标
注：反映截至2023年末专项债券及项目信息。

## Sheet1 (hidden)
01 交通基础设施类资产
04 市政基础设施类资产
05 土地储备
06 保障性住房
07 生态建设与环境保护
08 政权建设
09 教育、科学、文化
12 医疗卫生与社会保障
14 储备物资
15 农林水利建设
99 其他资金