- 三门峡市陕州区退役军人事务局

- 优抚对象补助经费

- 绩效评价报告

- 实施单位：三门峡市陕州区退役军人事务局

- 委托单位：三门峡市陕州区财政局

- 评价单位：河南德友会计师事务所（普通合伙）

- 评价日期：2025年12月23日

目  录

一、 概述	1

（一） 项目单位基本情况	1

（二） 项目单位机构组成	1

（三） 项目单位主要职责	3

（四） 项目概况	6

1． 项目主要内容	6

2． 立项依据	6

3． 项目背景	7

（五） 项目资金情况	8

（六） 绩效目标	10

二、 评价工作简述	10

（一） 基本情况	10

1． 评价目的	10

2． 评价原则	10

3． 评价方法	11

4． 指标体系	12

（二） 评价组织实施	14

1． 绩效评价准备阶段	15

2． 绩效评价实施阶段	16

3． 撰写和提交评价报告阶段	16

三、 绩效评价分析	17

（一） 项目绩效目标完成情况分析	17

1． 项目绩效目标评价分析	17

2． 资金使用及管理情况分析	17

3． 项目组织情况分析	18

4． 项目管理情况分析	19

5． 项目产出及效果评价分析	19

四、 评价结论	20

五、 存在问题和建议	20

（一） 问题	21

（二） 建议	21

六、 附件	22

（一） 优抚对象补助经费项目问卷统计报告	23

（二） 优抚对象补助经费项目绩效评价评分表	25

（三） 项目组成员资质证书	32

- 概述

- 项目单位基本情况

单位名称：三门峡市陕州区退役军人事务局

统一社会信用代码：11411222MB164270X7

办公地址：三门峡市陕州区大营镇刘秀山下烈士陵园内

- 项目单位机构组成

- 办公室(政策法规股)。负责机关日常运转工作，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、督办查办、安全、保密、网络安全和信息化管理等工作;承担规范性文件起草、合法性审查和清理工作，承担政策研究、行政复议和行政诉讼;承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、工资、教育培训、财务、资产管理、内部审计、统计、退役军人事业资金管理等工作;负责机关后勤保障等工作。拟订全区退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准以及全区烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划。

- 思想政治和权益维护股。承担全区退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况;承担全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;负责全区退役军人事务系统的来信来访及有关信访稳定事宜;承办、转办上级交办的信访案件;推进退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。

- 移交安置和就业创业股。贯彻执行党和国家及省、市军队转业

- 干部安置政策和安置计划，拟订全区军队转业干部和随调配偶接收安置政策、接收安置计划并组织实施;负贵军队转业干部和随调配偶档案的移交、接收和审核工作;承担我区计划分配军队转业干部的接收安置工作;协调推动军队转业干部待遇落实。贯彻执行国家和省、市复员退伍军人安置政策和安置计划，拟订全区复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施;负责复员退伍军人档案的移交、接收和审核工作;承担我区符合政府安置条件退役士兵的接收安置工作;协调推动符合政府安置条件退役士兵待遇落实。拟订全区自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作;做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作;指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全区退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策。

- 优抚与褒扬股(双拥工作股)。组织开展全区拥军优属拥政爱民工作。指导各乡镇各部门做好支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作; 承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作;拟订全区有关退役军人医疗、疗养养老等机构的规划政策并组织实施;贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施;承担全区烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作;承担区政府负责的烈士评定事项并做好审查上报工作，组织开展全区英雄烈士纪念活动;协调扶持随军随调家属就业创业。负责移交我区的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部(遗属).无军籍退休退职职工相关待遇;组织协调落实离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

- 机关党支部。负责机关和所属单位的党群工作。

- 下设两个事业单位：退役军人服务中心、陕州烈士陵园事务中心

- 项目单位主要职责

- 加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

- 局本级主要职责：

- 贯彻落实党和国家及省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

- 负责全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

- 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

- 负责组织全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

- 贯彻落实党和国家及省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关办法并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

- 组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

- 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的计划并组织实施;承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

- 组织开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

- 负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作，负责全区烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

- 负责全区退役军人法律法规宣传工作。指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况;组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

- 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

- 完成区委、区政府交办的其他任务。

- 退役军人服务中心主要职责

- 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;

- 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;

- 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾间题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作;

- 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人;

- 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情況; (六)当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、歌、就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌;

- 结合“八ー”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问;

- 完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

- 陕州烈士陵园事务中心主要职责：

- 负责在全区范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物;

- 负责革命烈士的褒扬工作;

- 负责陵园建筑物的日常维护与维修工作;

- 负责建立完善烈士档案;

- 负责革命烈士骨灰的安葬工作;

- 负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用;

- 负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

- 项目概况

- 项目主要内容

- 根据《退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》、退役军人事务部 财政部《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发【2023】39号）、河南省退役军人事务厅  河南省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（豫退役军人【2023】76号）等文件的规定，及时足额的向符合条件的三属人员（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、残疾军人、两参人员、年满60周岁农村籍退役士兵、烈士子女等，发放补助。

- 立项依据

- 《退役军人保障法》

- 《军人抚恤优待条例》

- 退役军人事务部 财政部《关于调整部分优抚对象等人员抚恤

- 和生活补助标准的通知》（退役军人部发【2023】39号）

- 河南省退役军人事务厅  河南省财政厅《关于调整部分优抚

- 对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（豫退役军人【2023】76号）

- 项目背景

- 国家对退役军人抚恤优待，核心是历史传承、国防刚需、社会治理与法治保障的叠加，本质是对军人奉献的制度化回馈，也是强军与社会稳定的重要支撑。

- 红色基因与制度演进

- 革命时期（1931年起）：中华苏维埃颁布《中国工农红军优待条例》等，奠定抚恤优待根基。

- 建国至改革开放：以战时抚恤为主，建立伤残军人补助、烈士家属抚恤等基础制度，标准偏低。

- 改革开放后：1988年出台《军人抚恤优待条例》，2004、2024年两次修订，覆盖范围与标准持续扩大提升。

- 新时代：2018年成立退役军人事务部，2021年施行《退役军人保障法》，构建“普惠+优待”的完整法治与服务体系。

- 国防与强军战略需求

- 消除现役军人后顾之忧，增强职业荣誉感，提升征兵与强军质量，支撑国防现代化。

- 构建“服役-退役-优待”闭环，让军人成为全社会尊崇的职业，巩固国防动员根基。

- 社会治理与民生保障需要

- 补偿军人服役期间的特殊牺牲（艰苦边远、高危岗位等），促进社会公平。

- 解决历史遗留问题，整合多个个部门分散政策，避免“政策空转”，精准保障每一位优抚对象权益。

- 引导社会力量参与，形成尊崇氛围，助力退役军人融入社会、稳定就业。

- 法治与制度保障深化

- 以《国防法》《兵役法》《退役军人保障法》《军人抚恤优待条例》等为骨干，建立抚恤补助标准自然增长机制，2024年已是连续20余年提高标准。

- 制发优待证、悬挂光荣牌、完善荣誉激励，实现精神与物质并重的保障闭环。

- 项目资金情况

- 预算安排

- 2024年三门峡市陕州区退役军人事务局部门预算报告显示项目支出-伤残抚恤1,679.46万元。

- 资金落实

- 2024年三门峡市陕州区退役军人事务局每月皆向三门峡市陕州区财政局请示拨付抚恤经费，12个月合计申请拨付抚恤经费16,803,172.12元。

- 预算执行

- 查阅三门峡市陕州区退役军人事务局2024年度抚恤经费的支出凭证，统计其1-12月的支出合计16,803,172.12元，预算执行率100%。

- 预算执行明细情况见下表：

| 三门峡市陕州区退役军人事务局2024年度抚恤经费支出明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 死亡抚恤 | 伤残抚恤 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 农村籍退役士兵生活补助 | 其他优抚支出 | 合计 |
| 1 | 69,841.76 | 468,769.44 | 206,002.50 | 448,685.50 | 241,860.00 | 1,435,159.20 |
| 2 | 69,841.76 | 411,321.06 | 209,731.50 | 453,559.40 | 241,860.00 | 1,386,313.72 |
| 3 | 69,841.76 | 411,321.06 | 209,824.50 | 454,362.16 | 241,860.00 | 1,387,209.48 |
| 4 | 69,841.76 | 427,180.24 | 228,190.00 | 451,667.18 | 241,860.00 | 1,418,739.18 |
| 5 | 69,841.76 | 417,260.22 | 214,795.01 | 453,960.78 | 241,860.00 | 1,397,717.77 |
| 6 | 69,841.76 | 416,442.72 | 207,437.51 | 446,105.20 | 251,940.00 | 1,391,767.19 |
| 7 | 69,841.76 | 412,768.56 | 261,531.50 | 453,215.36 | 242,700.00 | 1,440,057.18 |
| 8 | 69,841.76 | 412,768.56 | 206,937.50 | 450,635.06 | 242,700.00 | 1,382,882.88 |
| 9 | 69,841.76 | 412,768.56 | 206,937.50 | 452,240.58 | 242,700.00 | 1,384,488.40 |
| 10 | 69,841.76 | 412,768.56 | 206,937.50 | 448,742.84 | 242,700.00 | 1,380,990.66 |
| 11 | 69,841.76 | 412,768.56 | 214,295.00 | 460,784.24 | 246,900.00 | 1,404,589.56 |
| 12 | 69,841.76 | 412,768.56 | 214,768.46 | 454,018.12 | 241,860.00 | 1,393,256.90 |
| 合计 | 838,101.12 | 5,028,906.10 | 2,587,388.48 | 5,427,976.42 | 2,920,800.00 | 16,803,172.12 |

- 绩效目标

- 三门峡市陕州区退役军人事务局未能提供抚恤经费项目的绩效目标、绩效指标。

- 评价工作简述

- 基本情况

- 评价目的

- 2025年12月8日，三门峡市陕州区财政局印发《关于开展 2024年度区级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》（三陕财效(2025]5号），明确此次绩效评价的目的：聚焦重点领域，上级和区委、区政府重大政策及民生实事落实情况，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用和实施情况，总结经验，找出存在问题，并提出意见建议。增强“花钱必问效，无效必问责”预算绩效理念，提高政策规划和预算编制精准性，强化预算支出和约束责任。逐步建立科学、规范、完善的预算绩效评价管理体系，推动财政资源配置科学化和资金使用效益最大化。

- 评价原则

- 科学规范：绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的

- 程序，对政策项目绩效进行客观、公正的反映。评价方法、指标体系、数据采集需符合财政管理和项目运行的客观规律，严格遵循既定的评价流程与技术标准，避免主观臆断，保障评价过程的严谨性和结果的可信度。

- 绩效相关原则：评价内容需紧密围绕项目的预期绩效目标，

- 聚焦资金使用与绩效产出之间的关联度，重点分析财政资金投入对项目目标实现的贡献程度，避免评价内容与项目绩效无关的冗余信息。

- 定量与定性相结合原则：对能够量化的产出、效益指标（如

- 项目完成率、资金节约率、受益人数等）采用定量分析；对难以量化的社会效益、生态效益、群众满意度等内容，采用定性分析并结合专家评估、问卷调查等方式佐证，实现评价结果的全面性与准确性。

- 公平公正：评价主体需保持中立立场，不受项目相关方的干

- 预或利益影响。

- 公开透明：绩效评价标准、过程、结果应依法依规向社会公

- 开（涉密内容除外），自觉接受社会监督，确保评价的公开性与透明度。

- 评价方法

绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

- 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、

- 不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效

- 果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对

- 财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 其他评价方法。

- 指标体系

- 绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效

- 评价指标的确定应当遵循以下原则：

①相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。绩效评价指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

④系统性原则。绩效评价指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

- 绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

- ①共性指标是适用于所有评价对象的指标。主要包括预算编制和执行情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等。

- ②个性指标是针对项目特点设定的，适用于不同项目的业绩评价指标。

- 结合三门峡市陕州区退役军人事务局优抚对象补助经费项目

- 的实际情况，共制定三级指标，分别是一级指标、二级指标、三级指标。三级指标具有层级嵌套关系，自上而下分解、自下而上支撑，共同构成完整的绩效评价指标体系。三者的逻辑关系表现为：一级指标定方向，二级指标分维度，三级指标定标准，层层递进、环环相扣，确保评价既覆盖核心维度，又具备可操作性。

- ①一级指标：是绩效评价的核心维度，统领整个指标体系，通常包括决策指标、管理指标、产出指标、效果指标等，明确评价的核心方向。

- ②二级指标：是对一级指标的细化拆分，承接一级指标的核心内容，同时为三级指标划定范围。

- ③三级指标：是具体可量化、可衡量的评价条目，是二级指标的落地载体，直接对应项目的具体绩效表现。

- 三门峡市陕州区退役军人事务局优抚对象补助经费项目，绩

- 效评价指标体系见下表：

| 陕州区退役军人事务局优抚对象补助经费-绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| 决 策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2.5 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2.5 |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.5 |
|  |  | 资金安排 | 5 | 预算编制合理性 | 2.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.5 |
| 管理 | 25 | 业务管理 | 9 | 管理制度健全性 | 3 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 3 |
|  |  | 预算管理 | 16 | 资金到位率 | 3 |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 3 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 | 3 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 1 |
| 产 出 | 30 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 |
|  |  | 产出时效 | 10 | 完成及时率 | 10 |
|  |  | 产出质量 | 10 | 资金发放准确率 | 10 |
| 效果 | 30 | 社会效益 | 16 | 社会效益 | 16 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 14 | 社会公众或服务对象满意度 | 14 |
| 整体评价 | 100 |  | 100 |  | 100 |

- 评价组织实施

绩效评价工作组织实施，一般分为准备、实施和撰写报告三个阶段。

- 绩效评价准备阶段

- 确定评价对象。根据三门峡市陕州区财政局《关于开展2024

- 年度区级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》（三陕财效(2025)5号）的要求，本次绩效评价对象为三门峡市陕州区退役军人事务局优抚对象补助经费项目，评价期间：2024年1月-12月。

- 成立评价工作组。根据工作要求结合项目实施情况本单位成

- 立绩效评价工作组，具体负责实施绩效评价。评价工作组主要负责拟定绩效评价工作方案，实施具体绩效评价，撰写并向评价组织者提交绩效评价报告等工作。

- 绩效评价工作组人员分工如下：

| - 姓名 | - 职务 | - 职称/执业资格 | - 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 赵桥 | - 项目负责人 | - 高级会计师、注册会计师 | - 负责项目整体组织实施、人员安排及协调，指导工作开展，项目考核细则与方法、工作方案、报告等重点工作内容的 - 审核。 |
| - 刘小利 | - 项目组长 | - 注册会计师 | - 主要负责项目方案制定、考核细则梳理、撰写报告。 |
| - 陈宏艺 | - 项目组成员 | - 中级会计师 | - 直接参与项目实施，主要参与方案制定、数据采集、撰写报告。 |
| - 蒋卡 | - 项目组成员 | - / | - 直接参与项目实施，主要参与方案制定、数据采集、撰写报告。 |
| - 付宪法 | - 专家组组长 | - 注册会计师 | - 统筹协调专家组全面完成绩效评价任务，保障评价过程规范、结果客观公正。 |
| - 王斌 | - 专家组成员 | - 注册会计师 | - 凭借专业知识与实践经验，围绕项目的实施、质量管控、资金支付等核心维度开展评价，为绩效评价结论提供技术层面的专业支撑。 |

- 制定绩效评价工作方案。制定绩效评价工作方案内容包括：

- 评价工作的计划安排；拟采用的绩效评价指标和评价标准；拟采用的评价方法；评价依据。绩效评价工作方案报评价组织者审定。

- 明确评价具体内容。评价工作组与被评价部门或单位就绩效

- 评价流程、绩效评价目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法等具体内容进行充分沟通，取得一致意见。

- 绩效评价实施阶段

- 收集、审核资料。评价工作组要在全面收集资料的基础上，

- 根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

- 现场勘查。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据

- 资料，评价工作组可采取现场勘察、询问检查的方式进行实地考察验证。

- 综合评价。评价工作组根据评价工作方案确定的评价指标、

- 评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

- 交换意见。评价工作组在撤点前就绩效评价工作开展情况及

- 评价结论与被评价部门或单位交换意见。

- 撰写和提交评价报告阶段

- 撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

- 提交报告。在规定的时间内向评价组织者提交绩效评价报告

- （草案），经评审后修改完善并提交正式绩效评价报告。

- 及时总结。评价实施方应及时对绩效评价工作总结，将工作

- 背景、时间地点、基本情况、遇到的问题及工作建议等形成书面材料，随同绩效评价报告一并提交三门峡市陕州区财政局。

- 建立档案。评价工作结束后，评价工作组应妥善保管工作底

- 稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

- 绩效评价分析

- 项目绩效目标完成情况分析

- 项目绩效目标评价分析

- 三门峡市陕州区退役军人事务局未能提供抚恤经费项目的绩效目标、绩效指标。

- 资金使用及管理情况分析

- 项目单位三门峡市陕州区退役军人事务局内部控制健全，有严格的资金使用及管理制度。

- 抽查项目部分付款凭证，其报账需先由报账员整理报账资料，包括但不限于资金请示、优抚对象抚恤生活补助发放汇总表、优抚对象抚恤生活补助发放明细表，报账资料由报账员审核无误后由主管、审核签字，最后转账支付，财务记账，装订凭证。建设单位内部控制健全，设计合理，得到有效执行。

- 根据河南省人民政府办公厅《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》（豫政办〔2021〕24号）的规定到2023年，所有直接兑付到人到户的补贴资金原则上均通过“一卡通”方式集中发放，并纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统（以下简称“一卡通”系统）统一管理，清理整合补贴政策和资金、规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放管理平台、加强公开公示等工作基本完成，在坚持中央统筹的前提下，省负总责、市县抓落实的监管格局基本建成，实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效显著提升。

- 抽查三门峡市陕州区退役军人事务局优抚对象补助经费在2024年期间的转账记录，资金皆是由三门峡市陕州区财政国库集中支付中心直接转账到三门峡市陕州区惠民惠农补贴资金一卡通专户，项目单位三门峡市陕州区退役军人事务局不直接接触补助资金，符合河南省人民政府办公厅《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》（豫政办〔2021〕24号）的相关规定。

- 项目组织情况分析

- 项目单位三门峡市陕州区退役军人事务局每月统计出下月需要的抚恤经费金额，形成《三门峡市陕州区退役军人事务局关于拨付抚恤经费的请示》，获得退役军人事务局领导批示后，下月资金由三门峡市陕州区财政国库集中支付中心直接转账到三门峡市陕州区惠民惠农补贴资金一卡通专户，支付给符合规定的三属人员（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、残疾军人、两参人员、年满60周岁农村籍退役士兵、烈士子女等。

- 项目管理情况分析

- 陕州区退役军人事务局严格按照规定办理审批手续，根据重点优抚对象提交的申请和有关材料，由退役军人服务中心负责人员信息核查确认、并提供相关证明资料，经审核确认后发放。

- 项目产出及效果评价分析

- 产出数量：2024年退役军人事务局发放优抚资金共16,803,172.12元，其中12月发放优抚资金共1,393,256.90元，包含三属抚恤25人69,841.76元、伤残抚恤179人共412,768.56元、在乡老复员军人补助19人共37,715.00元、带病回乡退伍军人补助208人177,053.46元、两参人员补助260人共218,400.00元、年满60周岁农村籍退役士兵生活补助1443人共454,018.12元、烈士子女补助34人共23,460.00元。

- 产出时效：抽查财务记账凭证及一卡通发放记录优抚资金每月及时发放。

- 产出质量:经过对优抚对象补助资金发放明细分析复核和优抚对象档案资料的抽查审核，优抚资金资金发放准确率100%。

- 社会效益：优抚资金提升优抚对象收入与消费能力，缓解生活、医疗、养老等困难；化解了矛盾隐患、减少诉求纠纷，增强获得感与幸福感，提升社会治理效能；向现役军人传递“奉献有回报、退役有保障”的明确预期，消除后顾之忧，巩固军队凝聚力与战斗力；提升参军吸引力。

- 服务对象满意度：对优抚对象发放满意度调查问卷207份，综合满意度93.54%。

- 评价结论

- 根据2025年12月8日，三门峡市陕州区财政局印发《关于开展 2024年度区级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》（三陕财效(2025]5号），绩效评价的内容包括对项目绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标实现程度及效果等。按评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，根据权重汇总后评出最终分数。

| - 陕州区退役军人事务局优抚对象补助经费一级指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一级指标 | - 权重 | - 得分 | - 得分率 |
| - 决策 | - 15 | - 10 | 66.67% |
| - 管理 | - 25 | - 25 | 100.00% |
| - 产出 | - 30 | - 30 | 100.00% |
| - 效果 | - 30 | - 29.1 | 97.00% |
| - 合计 | - 100 | - 94.1 | 94.10% |

- 根据相关办法，绩效评价结果实行百分制、四级分类，分别是 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良，60(含)-80分为中，60分以下为差。

- 陕州区退役军人事务局优抚对象补助经费绩效评价综合评分为94.1分等级：优。

- 存在问题和建议

- 问题

- 预算项目未设立绩效目标和指标

- 合理设置绩效目标和指标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。陕州区退役军人事务局在项目支出绩效目标和指标设定方面，需要进一步加强，明确和细化绩效目标和指标。

- 工作人员服务意识有待增强

- 根据对被补助对象满意度调查问卷，被调查者提出的问题和建议有：希望工作人员能够对待老人多点耐心，关于退役军人的各种政策能否直接短信提醒到个人，每月到账的优抚金能否注明补助月份，增加对优抚对象走访了解的次数。

- 建议

- 制定合理明确的绩效目标，加强绩效管理工作

- 建议陕州区退役军人事务局建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。在预算编制环节，合理设置绩效目标，为绩效评价奠定基础。绩效目标既要符合单位实际情况，又要切实可行，且尽可能量化量化、以数量指标为主。

- 加强内部管理与培训，提升服务水平

- 建议提升工作人员服务的意识和服务热情。定期可以组织相关会议或活动，通过学习其他县市先进案例开拓工作视野，总结先进工作经验，并积极运用至日常服务工作中。制定相关激励机制，提升职工工作积极性。

- 附件

- 优抚对象补助经费项目问卷统计报告

- 优抚对象补助经费项目绩效评价评分表

- 项目组成员资质证书

- 河南德友会计师事务所（普通合伙）

- 2025年12月23日

- 优抚对象补助经费项目问卷统计报告

- 优抚对象补助经费项目绩效评价评分表

| 陕州区退役军人事务局优抚对象补助经费-绩效评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 | 得分 | 扣分详情 |
| 决 策 | 15 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 具备要素①和②之一的，得到指标分值的50% | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求； |  |  |  |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未要求制定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） | 具备要素①，得到指标分值的50%；如不具备，该指标分值为0。具备要素②③，分别得到指标分值的25%。 | 0 | 根据陕州区退役军人事务局2024年预算公开，预算项目支出未设定绩效目标。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。 | 0 | 根据陕州区退役军人事务局2024年预算公开，预算项目支出未设定绩效目标。 |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |  |  |  |
|  |  | 资金安排 | 5 | 预算编制合理性 | 2.5 | 项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①预算内容与项目实际内容是否匹配； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制； |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2.5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①预算资金分配依据是否充分； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②资金分配额度是否合理，与地方实际是否相适应。 |  |  |  |
| 管理 | 25 | 业务管理 | 9 | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得1分。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③项目资料是否齐全并及时归档； |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 3 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得1.5分。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②对被补助对象资格审查是否采取了必需的控制措施或手段。 |  |  |  |
|  |  | 预算管理 | 16 | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 资金到位率≦100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 3 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 资金到位率≦100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率；资金到位率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应到位资金：按照绩效办法、合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 得分等于指标分值*预算执行率。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得1分 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 1 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |  |  |
| 产 出 | 30 | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 得分等于指标分值*实际完成率； | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量 |  |  |  |
|  |  | 产出时效 | 10 | 完成及时率 | 10 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 扣分分值=指标分值*完成及时率； | 10 |  |
|  |  | 产出质量 | 10 | 资金发放准确率 | 10 | 项目完成的准确发放资金与发放资金的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（准确发放资金/实际发放资金）×100%。 | 得分等于指标分值*发放准确率。 | 10 |  |
| 效果 | 30 | 社会效益 | 16 | 社会效益 | 16 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①兜底被优抚对象基本生活；②化解矛盾隐患；③稳定军心士气④提升参军吸引力 | 具备一个得分要素，得4分 | 16 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 14 | 社会公众或服务对象满意度 | 14 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 根据问卷调查的满意情况确定满意度得分，分值*问卷满意度。 | 13.1 | 问卷调查综合满意度93.54%，本指标得分14*93.54%=13.1分 |
| 整体评价 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 94.1 |  |

- 项目组成员资质证书